## Cronograma AW2
CRONOGRAMA DE DESARROLLO — Pádel & Gol
Aplicaciones Web 2 — 2026 1° Semestre ¦ Morán Santiago / Fakiani Octavio ¦ Prof. Andrés Senn
Semana | Fecha | TP / Etapa | Descripción | Tareas principales | Estado
1 | 23/03 – 27/03 | TP1 – Inicio | Propuesta de desarrollo | Definición del sistema, alcance y objetivos. Descripción del problema a resolver. | ✅ Entregado
2 | 30/03 – 03/04 | TP1 – Cierre ⚑ Límite: 10/04 | Redacción final TP1 | Equipo y roles, cronograma de proyecto, configuración de Trello y GitHub. Redacción del informe. | ✅ Entregado
3 | 06/04 – 10/04 | 🔴 FERIADO | Semana Santa | Sin actividades académicas. | Feriado
4 | 13/04 – 17/04 | TP2 – Inicio | Configuración del entorno | Instalar y configurar Node.js + Express. Crear estructura de carpetas del proyecto. | ✅ Entregado
5 | 20/04 – 24/04 | TP2 – Desarrollo | Servidor + Front-End | Implementar servidor Express. Servir archivos estáticos. Conectar con MockAPI y consumir datos desde el Front-End. | ✅ Entregado
6 | 27/04 – 01/05 | TP2 – Cierre ⚑ Límite: 01/05 | Entrega TP2 | Pruebas de funcionamiento. Organización de carpetas. Informe de desarrollo. Actualizar Trello y GitHub. | ✅ Entregado
7 | 04/05 – 08/05 | IE – Parcial | Instancia evaluativa 1 | Presentación en video de TP1 y TP2. Cuestionario teórico-práctico. | ⏳ Pendiente
8 | 11/05 – 15/05 | TP3 – Inicio | CRUD + Base de datos | Diseñar modelo de datos. Configurar PostgreSQL o MongoDB. Implementar patrón MVC. | ⏳ Pendiente
9 | 18/05 – 22/05 | TP3 – Desarrollo | APIs y Front-End admin | Crear API CRUD (5 endpoints). API REST pública (2 endpoints). Interfaz de administración. | ⏳ Pendiente
10 | 25/05 – 29/05 | TP3 – Cierre ⚑ Límite: 29/05 | Entrega TP3 | Integrar Front-End con la API. Informe de desarrollo TP3. Actualizar Trello y GitHub. | ⏳ Pendiente
11 | 01/06 – 05/06 | TP4 – Inicio | Autenticación y seguridad | Crear tabla/colección de usuarios en BD. Implementar hashing de contraseñas con bcrypt. | ⏳ Pendiente
12 | 08/06 – 12/06 | TP4 – Desarrollo | JWT, Cookies y CORS | Implementar JWT y manejo de cookies para sesiones. Configurar CORS si aplica. Variables de entorno (.env). | ⏳ Pendiente
13 | 15/06 – 19/06 | TP4 – Cierre / IE ⚑ Límite: 19/06 | Entrega TP4 + Parcial 2 | Finalizar TP4. Informe. Presentación en video de TP3. Cuestionario. Avance TP4. | ⏳ Pendiente
14 | 22/06 – 26/06 | Recuperatorios | Semana de recuperación | Recuperatorios de TPs anteriores según corresponda. | —
15 | 29/06 – 03/07 | IEFI | Instancia Final Integradora | TPs completos, presentación en video final y cuestionario integrador para promocionar la materia. | ⏳ Pendiente
REFERENCIAS DE ESTADO
✅ Entregado | 🔄 En curso | ⏳ Pendiente | 🔴 Feriado | 📌 Instancia Eval. | 🔐 Seguridad